## ปกโครงการ
BOQ — ใบแสดงปริมาณงานและราคาก่อสร้าง (DETAILED)
งานขนาดเล็ก — บ้านพักอาศัย / อาคารเล็ก ≈ 150–300 ตร.ม. (2 ชั้น)
โครงการ / Project Name: |  | [ระบุชื่อโครงการ]
ที่อยู่โครงการ: |  | [ที่อยู่]
ผู้ว่าจ้าง / Owner: |  | [ชื่อเจ้าของโครงการ]
ผู้รับเหมา / Contractor: |  | [ชื่อผู้รับเหมา]
วันที่จัดทำ: |  | 21/05/2026
ค่าดำเนินการ Overhead: |  | 10% (ปรับได้ในช่องสีฟ้าแต่ละรายการ)
VAT: |  | 7% (คำนวณอัตโนมัติจากราคาหลัง Overhead)
อ้างอิงราคา: |  | ราคากลางตลาด กรุงเทพฯ/ปริมณฑล ปี 2567
จัดทำโดย: |  | ___________________________________
ตรวจสอบโดย: |  | ___________________________________
อนุมัติโดย: |  | ___________________________________
สีและ Code ที่ใช้ในเอกสาร
A. งานเตรียมการ | ค่าสำรวจ / ออกแบบ / ชั่วคราว / ป้องกัน / ประกัน
B. งานโครงสร้าง | เสาเข็ม / ฐานราก / เสา / คาน / พื้น / หลังคาเหล็ก
C. งานสถาปัตย์ | ก่ออิฐ / ฉาบ / กระเบื้อง / ฝ้า / ประตู / หลังคา / สี
D. งานไฟฟ้า | MDB / สายไฟ / โคม / สวิตช์ / CCTV / LAN / Grounding
E. งานประปา | ท่อ PPR / ท่อทิ้ง / สุขภัณฑ์ / ปั๊ม / Septic
F. Infrastructure | รั้ว / ประตู / ถนน / ระบายน้ำ / สวน / ไฟสวน
★ ช่องสีฟ้า (EBF5FB) = ช่องกรอกข้อมูล: ปริมาณ, ค่าแรง/หน่วย, ค่าวัสดุ/หน่วย, Overhead%
★ ช่องขาว/อ่อน = สูตรคำนวณอัตโนมัติ (ห้ามแก้ไข)
★ ราคาวัสดุ = ราคาตลาดกรุงเทพฯ 2567 (ควรขอ Quotation จากผู้ขายจริงก่อนเสนอราคา)
★ ราคาค่าแรง = อัตราเฉลี่ย ขึ้นอยู่กับ Spec งาน ระยะทาง และฤดูกาล
★ รายการ Sub-section แต่ละหัวข้อมียอดรวมย่อย และ Section มียอดรวมหลัก
★ Sheet "สรุปรวม" แสดงยอดรวมทุก Section และ Grand Total รวม VAT 7%

## A-งานเตรียมการ
BOQ — บ้านพักอาศัย / อาคารเล็ก ≈ 150–300 ตร.ม. (ราคาปี 2567)
A. งานเตรียมการและงานชั่วคราว (Preliminary & Temporary Works)
* ช่องสีฟ้า = กรอกข้อมูล (ปริมาณ/ราคาต่อหน่วย/Overhead%) * ช่องขาว = คำนวณอัตโนมัติ * แต่ละ Sub-section มียอดรวมย่อย
รหัส | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ค่าแรง/หน่วย (฿) | ค่าวัสดุ/หน่วย (฿) | รวมค่าแรง (฿) | รวมค่าวัสดุ (฿) | รวม แรง+วัสดุ (฿) | Overhead (%) | Overhead (฿) | รวมก่อน VAT (฿) | VAT 7% (฿) | ราคารวม ทั้งสิ้น (฿)
▶ A.1 งานสำรวจ / ออกแบบ / เอกสาร
A.1.1 | ค่าสำรวจพื้นที่และวางผัง (Land Survey & Setting Out) | ครั้ง | 1 | 5000 | 3000 | 5000 | 3000 | 8000 | 10% | 800 | 8800 | 616 | 9416
A.1.2 | ค่าทดสอบดิน Soil Test (CBR/SPT 3 จุด) | จุด | 3 | 3000 | 2000 | 9000 | 6000 | 15000 | 10% | 1500 | 16500 | 1155 | 17655
A.1.3 | ค่าออกแบบโครงสร้าง + ระบบ โดยวิศวกรรับอนุญาต | ชุด | 1 | 20000 | 5000 | 20000 | 5000 | 25000 | 10% | 2500 | 27500 | 1925 | 29425
A.1.4 | ค่าจัดทำ Shop Drawing ทุกระบบ | ชุด | 1 | 8000 | 5000 | 8000 | 5000 | 13000 | 10% | 1300 | 14300 | 1001 | 15301
A.1.5 | ค่าขออนุญาตก่อสร้าง (Building Permit Fee) | งาน | 1 | 3000 | 5000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10% | 800 | 8800 | 616 | 9416
A.1.6 | ค่าจัดทำ As-Built Drawing หลังก่อสร้างเสร็จ | ชุด | 1 | 5000 | 3000 | 5000 | 3000 | 8000 | 10% | 800 | 8800 | 616 | 9416
A.1.7 | ค่าตรวจสอบโดยวิศวกร Inspection (ทุกระยะ) | ครั้ง | 4 | 3000 | 0 | 12000 |  | 12000 | 10% | 1200 | 13200 | 924 | 14124
รวม A.1 งานสำรวจ / ออกแบบ / เอกสาร |  |  | 12 |  |  | 62000 | #VALUE! | 89000 |  | 8900 | 97900 | 6853 | 104753
▶ A.2 งานชั่วคราว / ป้องกัน / ความปลอดภัย
A.2.1 | รั้วชั่วคราว Hoarding เหล็กแผ่น+โครง (ล้อมรอบไซต์) | ม. | 40 | 150 | 200 | 6000 | 8000 | 14000 | 10% | 1400 | 15400 | 1078 | 16478
A.2.2 | สำนักงานชั่วคราว + โกดังเก็บวัสดุ | ชุด | 1 | 5000 | 15000 | 5000 | 15000 | 20000 | 10% | 2000 | 22000 | 1540 | 23540
A.2.3 | ติดตั้งน้ำ+ไฟชั่วคราว (Temp. Utilities) | ชุด | 1 | 3000 | 5000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10% | 800 | 8800 | 616 | 9416
A.2.4 | ป้ายโครงการ (Project Sign Board) | ป้าย | 1 | 500 | 2500 | 500 | 2500 | 3000 | 10% | 300 | 3300 | 231 | 3531
A.2.5 | ระบบป้องกัน Safety Net / Barrier / Cone | ชุด | 1 | 2000 | 5000 | 2000 | 5000 | 7000 | 10% | 700 | 7700 | 539 | 8239
A.2.6 | ค่าเฝ้ายามรักษาความปลอดภัยไซต์ | เดือน | 4 | 9000 | 0 | 36000 |  | 36000 | 10% | 3600 | 39600 | 2772 | 42372
A.2.7 | ประกันภัยการก่อสร้าง CAR Insurance | งาน | 1 | 0 | 20000 |  | 20000 | 20000 | 10% | 2000 | 22000 | 1540 | 23540
A.2.8 | ทำความสะอาด + ขนขยะก่อสร้างตลอดโครงการ | เที่ยว | 6 | 2000 | 500 | 12000 | 3000 | 15000 | 10% | 1500 | 16500 | 1155 | 17655
A.2.9 | แผน Construction Schedule / Gantt Chart | ชุด | 1 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 4000 | 10% | 400 | 4400 | 308 | 4708
รวม A.2 งานชั่วคราว / ป้องกัน / ความปลอดภัย |  |  | 56 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 127000 |  | 12700 | 139700 | 9779 | 149479
รวมงานเตรียมการและงานชั่วคราว | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 216000 |  | 21600 | 237600 | 16632 | 254232

## B-งานโครงสร้าง
BOQ — บ้านพักอาศัย / อาคารเล็ก ≈ 150–300 ตร.ม. (ราคาปี 2567)
B. งานโครงสร้าง (Structural Works)
* ช่องสีฟ้า = กรอกข้อมูล (ปริมาณ/ราคาต่อหน่วย/Overhead%) * ช่องขาว = คำนวณอัตโนมัติ * แต่ละ Sub-section มียอดรวมย่อย
รหัส | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ค่าแรง/หน่วย (฿) | ค่าวัสดุ/หน่วย (฿) | รวมค่าแรง (฿) | รวมค่าวัสดุ (฿) | รวม แรง+วัสดุ (฿) | Overhead (%) | Overhead (฿) | รวมก่อน VAT (฿) | VAT 7% (฿) | ราคารวม ทั้งสิ้น (฿)
▶ B.1 งานเสาเข็มตอก I-Shape 0.22×0.22×12 ม. (20 ต้น)
B.1.1 | เสาเข็ม คสล. I-Shape 0.22×0.22 ยาว 12 ม. | ต้น | 20 | 0 | 3200 |  | 64000 | 64000 | 10% | 6400 | 70400 | 4928 | 75328
B.1.2 | ค่าตอกเสาเข็ม (Pile Driving — เหมาจ้าง) | ต้น | 20 | 600 | 0 | 12000 |  | 12000 | 10% | 1200 | 13200 | 924 | 14124
B.1.3 | ค่าขนส่งเสาเข็มเข้าไซต์ | เที่ยว | 2 | 0 | 3500 |  | 7000 | 7000 | 10% | 700 | 7700 | 539 | 8239
B.1.4 | ค่าตัดหัวเข็ม + ทำหัวเข็ม (Pile Cap Prep.) | ต้น | 20 | 350 | 100 | 7000 | 2000 | 9000 | 10% | 900 | 9900 | 693 | 10593
รวม B.1 งานเสาเข็มตอก I-Shape 0.22×0.22×12 ม. (20 ต้น) |  |  | 62 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 92000 |  | 9200 | 101200 | 7084 | 108284
▶ B.2 งานฐานราก Spread Footing คสล. 240 ksc. (~8 ม.³)
B.2.1 | คอนกรีตรองพื้น Lean Mix 100 ksc. t=5 ซม. | ม.³ | 1.5 | 0 | 1800 |  | 2700 | 2700 | 10% | 270 | 2970 | 207.9 | 3177.9
B.2.2 | เหล็กเส้น DB16 — เหล็กยืนฐานราก | กก. | 480 | 0 | 31 |  | 14880 | 14880 | 10% | 1488 | 16368 | 1145.76 | 17513.76
B.2.3 | เหล็กเส้น DB10 — ปลอก/คาดกันฐานราก | กก. | 150 | 0 | 28 |  | 4200 | 4200 | 10% | 420 | 4620 | 323.4 | 4943.4
B.2.4 | คอนกรีตผสมเสร็จ Ready Mix 240 ksc. | ม.³ | 8 | 0 | 2350 |  | 18800 | 18800 | 10% | 1880 | 20680 | 1447.6 | 22127.6
B.2.5 | ไม้แบบ Film Face 12 mm + ค้ำยัน (เช่า+ค่าเสื่อม) | ม.² | 50 | 0 | 350 |  | 17500 | 17500 | 10% | 1750 | 19250 | 1347.5 | 20597.5
B.2.6 | ค่าแรงผูกเหล็กฐานราก | กก. | 630 | 5 | 0 | 3150 |  | 3150 | 10% | 315 | 3465 | 242.55 | 3707.55
B.2.7 | ค่าแรงทำแบบ + ถอดแบบฐานราก | ม.² | 50 | 200 | 0 | 10000 |  | 10000 | 10% | 1000 | 11000 | 770 | 11770
B.2.8 | ค่าแรงเทคอนกรีตฐานราก (รวม Vibrate) | ม.³ | 9.5 | 350 | 0 | 3325 |  | 3325 | 10% | 332.5 | 3657.5 | 256.025 | 3913.525
รวม B.2 งานฐานราก Spread Footing คสล. 240 ksc. (~8 ม.³) |  |  | 1379 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 74555 |  | 7455.5 | 82010.5 | 5740.735 | 87751.235
▶ B.3 งานคานคอดิน Grade Beam คสล. 240 ksc. (~3 ม.³)
B.3.1 | เหล็กเส้น DB12 — เหล็กยืนคานคอดิน (บน+ล่าง) | กก. | 200 | 0 | 29 |  | 5800 | 5800 | 10% | 580 | 6380 | 446.6 | 6826.6
B.3.2 | เหล็กเส้น DB10 — ปลอกคานคอดิน | กก. | 80 | 0 | 28 |  | 2240 | 2240 | 10% | 224 | 2464 | 172.48 | 2636.48
B.3.3 | คอนกรีตผสมเสร็จ Ready Mix 240 ksc. | ม.³ | 3 | 0 | 2350 |  | 7050 | 7050 | 10% | 705 | 7755 | 542.85 | 8297.85
B.3.4 | ไม้แบบ + ค้ำยัน คานคอดิน | ม.² | 30 | 0 | 350 |  | 10500 | 10500 | 10% | 1050 | 11550 | 808.5 | 12358.5
B.3.5 | ค่าแรงผูกเหล็กคานคอดิน | กก. | 280 | 5 | 0 | 1400 |  | 1400 | 10% | 140 | 1540 | 107.8 | 1647.8
B.3.6 | ค่าแรงทำแบบ + ถอดแบบคานคอดิน | ม.² | 30 | 200 | 0 | 6000 |  | 6000 | 10% | 600 | 6600 | 462 | 7062
B.3.7 | ค่าแรงเทคอนกรีตคานคอดิน | ม.³ | 3 | 350 | 0 | 1050 |  | 1050 | 10% | 105 | 1155 | 80.85 | 1235.85
รวม B.3 งานคานคอดิน Grade Beam คสล. 240 ksc. (~3 ม.³) |  |  | 626 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 34040 |  | 3404 | 37444 | 2621.08 | 40065.08
▶ B.4 งานเสา คสล. 0.20×0.20 ม. 240 ksc. (~4 ม.³)
B.4.1 | เหล็กเส้น DB20 — เหล็กยืนเสา (Main Bar) | กก. | 280 | 0 | 32 |  | 8960 | 8960 | 10% | 896 | 9856 | 689.92 | 10545.92
B.4.2 | เหล็กเส้น DB10 — ปลอกเสา (Stirrup) | กก. | 160 | 0 | 28 |  | 4480 | 4480 | 10% | 448 | 4928 | 344.96 | 5272.96
B.4.3 | คอนกรีตผสมเสร็จ Ready Mix 240 ksc. | ม.³ | 4 | 0 | 2400 |  | 9600 | 9600 | 10% | 960 | 10560 | 739.2 | 11299.2
B.4.4 | ไม้แบบเสา Film Face 12 mm พร้อมโครงไม้ | ม.² | 80 | 0 | 320 |  | 25600 | 25600 | 10% | 2560 | 28160 | 1971.2 | 30131.2
B.4.5 | ค่าแรงผูกเหล็กเสา | กก. | 440 | 5 | 0 | 2200 |  | 2200 | 10% | 220 | 2420 | 169.4 | 2589.4
B.4.6 | ค่าแรงทำแบบ + ถอดแบบเสา | ม.² | 80 | 200 | 0 | 16000 |  | 16000 | 10% | 1600 | 17600 | 1232 | 18832
B.4.7 | ค่าแรงเทคอนกรีตเสา (Pump/Bucket) | ม.³ | 4 | 400 | 0 | 1600 |  | 1600 | 10% | 160 | 1760 | 123.2 | 1883.2
รวม B.4 งานเสา คสล. 0.20×0.20 ม. 240 ksc. (~4 ม.³) |  |  | 1048 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 68440 |  | 6844 | 75284 | 5269.88 | 80553.88
▶ B.5 งานคาน คสล. 0.20×0.40 ม. 240 ksc. (~5 ม.³)
B.5.1 | เหล็กเส้น DB20 — เหล็กยืนคาน (บน+ล่าง) | กก. | 380 | 0 | 32 |  | 12160 | 12160 | 10% | 1216 | 13376 | 936.32 | 14312.32
B.5.2 | เหล็กเส้น DB12 — ปลอกคาน (Stirrup) | กก. | 200 | 0 | 29 |  | 5800 | 5800 | 10% | 580 | 6380 | 446.6 | 6826.6
B.5.3 | คอนกรีตผสมเสร็จ Ready Mix 240 ksc. | ม.³ | 5 | 0 | 2400 |  | 12000 | 12000 | 10% | 1200 | 13200 | 924 | 14124
B.5.4 | ไม้แบบคาน Film Face 12 mm + โครง + ค้ำยัน | ม.² | 100 | 0 | 420 |  | 42000 | 42000 | 10% | 4200 | 46200 | 3234 | 49434
B.5.5 | ค่าแรงผูกเหล็กคาน | กก. | 580 | 5 | 0 | 2900 |  | 2900 | 10% | 290 | 3190 | 223.3 | 3413.3
B.5.6 | ค่าแรงทำแบบ + ถอดแบบคาน | ม.² | 100 | 220 | 0 | 22000 |  | 22000 | 10% | 2200 | 24200 | 1694 | 25894
B.5.7 | ค่าแรงเทคอนกรีตคาน | ม.³ | 5 | 400 | 0 | 2000 |  | 2000 | 10% | 200 | 2200 | 154 | 2354
รวม B.5 งานคาน คสล. 0.20×0.40 ม. 240 ksc. (~5 ม.³) |  |  | 1370 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 98860 |  | 9886 | 108746 | 7612.22 | 116358.22
▶ B.6 งานพื้น Slab on Ground ชั้น 1 t=12 ซม. (120 ม.²)
B.6.1 | ทรายหยาบรองพื้น t=10 ซม. | ม.³ | 12 | 0 | 350 |  | 4200 | 4200 | 10% | 420 | 4620 | 323.4 | 4943.4
B.6.2 | พลาสติก PE Vapor Barrier 0.20 mm | ม.² | 132 | 0 | 12 |  | 1584 | 1584 | 10% | 158.4 | 1742.4 | 121.968 | 1864.368
B.6.3 | เหล็กตาข่าย Wire Mesh RB6 @0.20×0.20 (แผ่น 2×4 ม.) | แผ่น | 34 | 0 | 230 |  | 7820 | 7820 | 10% | 782 | 8602 | 602.14 | 9204.14
B.6.4 | คอนกรีตผสมเสร็จ Ready Mix 240 ksc. t=12 ซม. | ม.³ | 14.5 | 0 | 2350 |  | 34075 | 34075 | 10% | 3407.5 | 37482.5 | 2623.775 | 40106.275
B.6.5 | ค่าแรงวางตาข่าย + เทคอนกรีต + Vibrate | ม.² | 120 | 280 | 0 | 33600 |  | 33600 | 10% | 3360 | 36960 | 2587.2 | 39547.2
B.6.6 | ค่าแรงขัดผิวเรียบ (Power Float/Steel Trowel) | ม.² | 120 | 80 | 0 | 9600 |  | 9600 | 10% | 960 | 10560 | 739.2 | 11299.2
รวม B.6 งานพื้น Slab on Ground ชั้น 1 t=12 ซม. (120 ม.²) |  |  | 432.5 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 90879 |  | 9087.9 | 99966.9 | 6997.683 | 106964.583
▶ B.7 งานพื้น Suspended Slab ชั้น 2 t=12 ซม. (100 ม.²)
B.7.1 | เหล็กเส้น DB12 — เหล็กพื้น (ผิวล่าง ยาว+ขวาง) | กก. | 420 | 0 | 29 |  | 12180 | 12180 | 10% | 1218 | 13398 | 937.86 | 14335.86
B.7.2 | เหล็กเส้น DB10 — เหล็กพื้น (ผิวบน + Top Bar) | กก. | 250 | 0 | 28 |  | 7000 | 7000 | 10% | 700 | 7700 | 539 | 8239
B.7.3 | คอนกรีตผสมเสร็จ Ready Mix 240 ksc. t=12 ซม. | ม.³ | 12 | 0 | 2400 |  | 28800 | 28800 | 10% | 2880 | 31680 | 2217.6 | 33897.6
B.7.4 | ไม้แบบท้องพื้น Film Face 12 mm | ม.² | 100 | 0 | 280 |  | 28000 | 28000 | 10% | 2800 | 30800 | 2156 | 32956
B.7.5 | ค้ำยันท้องพื้น Prop Jack Steel | ม.² | 100 | 0 | 150 |  | 15000 | 15000 | 10% | 1500 | 16500 | 1155 | 17655
B.7.6 | ค่าแรงผูกเหล็กพื้น ชั้น 2 | กก. | 670 | 5 | 0 | 3350 |  | 3350 | 10% | 335 | 3685 | 257.95 | 3942.95
B.7.7 | ค่าแรงทำแบบ + ถอดแบบท้องพื้น | ม.² | 100 | 220 | 0 | 22000 |  | 22000 | 10% | 2200 | 24200 | 1694 | 25894
B.7.8 | ค่าแรงเทคอนกรีตพื้น ชั้น 2 | ม.³ | 12 | 400 | 0 | 4800 |  | 4800 | 10% | 480 | 5280 | 369.6 | 5649.6
รวม B.7 งานพื้น Suspended Slab ชั้น 2 t=12 ซม. (100 ม.²) |  |  | 1664 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 121130 |  | 12113 | 133243 | 9327.01 | 142570.01
▶ B.8 งานบันได คสล. เสริมเหล็ก (15 ขั้น สูง ~3 ม.)
B.8.1 | เหล็กเส้น DB12 — เหล็กบันได Main | กก. | 120 | 0 | 29 |  | 3480 | 3480 | 10% | 348 | 3828 | 267.96 | 4095.96
B.8.2 | เหล็กเส้น DB10 — เหล็กคาด/ปลอก | กก. | 40 | 0 | 28 |  | 1120 | 1120 | 10% | 112 | 1232 | 86.24 | 1318.24
B.8.3 | คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. | ม.³ | 1.2 | 0 | 2400 |  | 2880 | 2880 | 10% | 288 | 3168 | 221.76 | 3389.76
B.8.4 | ไม้แบบบันได (ท้อง+ขั้น+ผนังข้าง) | ม.² | 15 | 0 | 450 |  | 6750 | 6750 | 10% | 675 | 7425 | 519.75 | 7944.75
B.8.5 | ค่าแรงผูกเหล็ก + ทำแบบ + เทคอนกรีตบันได | ขั้น | 15 | 450 | 0 | 6750 |  | 6750 | 10% | 675 | 7425 | 519.75 | 7944.75
รวม B.8 งานบันได คสล. เสริมเหล็ก (15 ขั้น สูง ~3 ม.) |  |  | 191.2 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 20980 |  | 2098 | 23078 | 1615.46 | 24693.46
▶ B.9 งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ
B.9.1 | เหล็กรูปพรรณ C100×50×4 mm (ขื่อ/อก/จัน) | กก. | 900 | 0 | 58 |  | 52200 | 52200 | 10% | 5220 | 57420 | 4019.4 | 61439.4
B.9.2 | เหล็กแป C80×45×3.2 mm Purlin | กก. | 600 | 0 | 55 |  | 33000 | 33000 | 10% | 3300 | 36300 | 2541 | 38841
B.9.3 | แผ่น Gusset Plate + เพลทต่อ | กก. | 60 | 0 | 45 |  | 2700 | 2700 | 10% | 270 | 2970 | 207.9 | 3177.9
B.9.4 | สลักเกลียว M12 Bolt + Nut + Washer | กก. | 30 | 0 | 90 |  | 2700 | 2700 | 10% | 270 | 2970 | 207.9 | 3177.9
B.9.5 | สีกันสนิม Epoxy Primer 1 ชั้น | กก. | 10 | 0 | 250 |  | 2500 | 2500 | 10% | 250 | 2750 | 192.5 | 2942.5
B.9.6 | ค่าแรงประกอบ + ยก + ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก | กก. | 1590 | 22 | 0 | 34980 |  | 34980 | 10% | 3498 | 38478 | 2693.46 | 41171.46
รวม B.9 งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ |  |  | 3190 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 128080 |  | 12808 | 140888 | 9862.16 | 150750.16
▶ B.10 งานระบบกันซึม + รองพื้น
B.10.1 | วัสดุกันซึม Crystalline Coating ใต้ดิน+รอยต่อ | กก. | 60 | 0 | 200 |  | 12000 | 12000 | 10% | 1200 | 13200 | 924 | 14124
B.10.2 | Waterstop PVC 150 mm รอยต่อฐาน-คาน | ม. | 20 | 0 | 80 |  | 1600 | 1600 | 10% | 160 | 1760 | 123.2 | 1883.2
B.10.3 | PU Sealant ยาแนวรอยต่อคอนกรีต | หลอด | 20 | 0 | 150 |  | 3000 | 3000 | 10% | 300 | 3300 | 231 | 3531
B.10.4 | ค่าแรงทากันซึม + ยาแนว | ม.² | 50 | 200 | 0 | 10000 |  | 10000 | 10% | 1000 | 11000 | 770 | 11770
รวม B.10 งานระบบกันซึม + รองพื้น |  |  | 150 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 26600 |  | 2660 | 29260 | 2048.2 | 31308.2
รวมงานโครงสร้าง | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 755564 |  | 75556.4 | 831120.4 | 58178.428 | 889298.828

## C-งานสถาปัตย์
BOQ — บ้านพักอาศัย / อาคารเล็ก ≈ 150–300 ตร.ม. (ราคาปี 2567)
C. งานสถาปัตยกรรม (Architectural Works)
* ช่องสีฟ้า = กรอกข้อมูล (ปริมาณ/ราคาต่อหน่วย/Overhead%) * ช่องขาว = คำนวณอัตโนมัติ * แต่ละ Sub-section มียอดรวมย่อย
รหัส | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ค่าแรง/หน่วย (฿) | ค่าวัสดุ/หน่วย (฿) | รวมค่าแรง (฿) | รวมค่าวัสดุ (฿) | รวม แรง+วัสดุ (฿) | Overhead (%) | Overhead (฿) | รวมก่อน VAT (฿) | VAT 7% (฿) | ราคารวม ทั้งสิ้น (฿)
▶ C.1 งานก่ออิฐมวลเบา AAC 10 ซม. (200 ม.²)
C.1.1 | อิฐมวลเบา AAC 60×20×10 ซม. (รวมขาดหาย 5%) | ก้อน | 1750 | 0 | 11 |  | 19250 | 19250 | 10% | 1925 | 21175 | 1482.25 | 22657.25
C.1.2 | ปูนก่อสำเร็จรูป Thin Bed Mortar ถุง 25 กก. | ถุง | 45 | 0 | 140 |  | 6300 | 6300 | 10% | 630 | 6930 | 485.1 | 7415.1
C.1.3 | ปูนยาแนว/ปูนเชื่อม Block Jointing Compound | ถุง | 5 | 0 | 120 |  | 600 | 600 | 10% | 60 | 660 | 46.2 | 706.2
C.1.4 | ค่าแรงก่ออิฐ (รวมตั้งฉาก / คิ้วมุม) | ม.² | 200 | 180 | 0 | 36000 |  | 36000 | 10% | 3600 | 39600 | 2772 | 42372
รวม C.1 งานก่ออิฐมวลเบา AAC 10 ซม. (200 ม.²) |  |  | 2000 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 62150 |  | 6215 | 68365 | 4785.55 | 73150.55
▶ C.2 งานฉาบปูนเรียบ 2 หน้า (400 ม.²)
C.2.1 | ปูนฉาบสำเร็จรูป Plastering Compound ถุง 25 กก. | ถุง | 320 | 0 | 145 |  | 46400 | 46400 | 10% | 4640 | 51040 | 3572.8 | 54612.8
C.2.2 | ตาข่ายไฟเบอร์กลาส Fiber Mesh กันรอยแตก | ม. | 60 | 0 | 15 |  | 900 | 900 | 10% | 90 | 990 | 69.3 | 1059.3
C.2.3 | ค่าแรงฉาบปูน 2 หน้า (รวมตั้งเส้น Scratch Coat) | ม.² | 400 | 100 | 0 | 40000 |  | 40000 | 10% | 4000 | 44000 | 3080 | 47080
รวม C.2 งานฉาบปูนเรียบ 2 หน้า (400 ม.²) |  |  | 780 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 87300 |  | 8730 | 96030 | 6722.1 | 102752.1
▶ C.3 งานปูกระเบื้องพื้น 60×60 ซม. ห้องทั่วไป (100 ม.²)
C.3.1 | กระเบื้องพื้น Porcelain 60×60 ซม. (รวมขาดหาย 5%) | แผ่น | 300 | 0 | 180 |  | 54000 | 54000 | 10% | 5400 | 59400 | 4158 | 63558
C.3.2 | ปูนกาวกระเบื้อง Tile Adhesive C1 ถุง 20 กก. | ถุง | 25 | 0 | 185 |  | 4625 | 4625 | 10% | 462.5 | 5087.5 | 356.125 | 5443.625
C.3.3 | ยาแนว Grout 1 กก. (Sanded/Unsanded) | ถุง | 10 | 0 | 100 |  | 1000 | 1000 | 10% | 100 | 1100 | 77 | 1177
C.3.4 | ค่าแรงปูกระเบื้องพื้น (รวมตัด+ยาแนว) | ม.² | 100 | 260 | 0 | 26000 |  | 26000 | 10% | 2600 | 28600 | 2002 | 30602
รวม C.3 งานปูกระเบื้องพื้น 60×60 ซม. ห้องทั่วไป (100 ม.²) |  |  | 435 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 85625 |  | 8562.5 | 94187.5 | 6593.125 | 100780.625
▶ C.4 งานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ Non-Slip 30×30 (25 ม.²)
C.4.1 | กระเบื้องพื้น Non-Slip 30×30 ซม. | แผ่น | 300 | 0 | 65 |  | 19500 | 19500 | 10% | 1950 | 21450 | 1501.5 | 22951.5
C.4.2 | ปูนกาว Tile Adhesive C1 ถุง 20 กก. | ถุง | 7 | 0 | 185 |  | 1295 | 1295 | 10% | 129.5 | 1424.5 | 99.715 | 1524.215
C.4.3 | ยาแนว Grout กันน้ำ (Epoxy Grout ห้องน้ำ) | ถุง | 4 | 0 | 180 |  | 720 | 720 | 10% | 72 | 792 | 55.44 | 847.44
C.4.4 | ค่าแรงปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ (รวมตัดมุม) | ม.² | 25 | 300 | 0 | 7500 |  | 7500 | 10% | 750 | 8250 | 577.5 | 8827.5
รวม C.4 งานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ Non-Slip 30×30 (25 ม.²) |  |  | 336 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 29015 |  | 2901.5 | 31916.5 | 2234.155 | 34150.655
▶ C.5 งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ 30×60 ซม. (60 ม.²)
C.5.1 | กระเบื้องผนัง Ceramic 30×60 ซม. (รวมขาดหาย 5%) | แผ่น | 370 | 0 | 75 |  | 27750 | 27750 | 10% | 2775 | 30525 | 2136.75 | 32661.75
C.5.2 | ปูนกาว Tile Adhesive C1 ถุง 20 กก. | ถุง | 16 | 0 | 185 |  | 2960 | 2960 | 10% | 296 | 3256 | 227.92 | 3483.92
C.5.3 | ยาแนว Grout กันน้ำ | ถุง | 8 | 0 | 180 |  | 1440 | 1440 | 10% | 144 | 1584 | 110.88 | 1694.88
C.5.4 | ค่าแรงปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ | ม.² | 60 | 310 | 0 | 18600 |  | 18600 | 10% | 1860 | 20460 | 1432.2 | 21892.2
รวม C.5 งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ 30×60 ซม. (60 ม.²) |  |  | 454 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 50750 |  | 5075 | 55825 | 3907.75 | 59732.75
▶ C.6 งานฝ้าเพดาน Gypsum Board 9 mm (120 ม.²)
C.6.1 | แผ่น Gypsum Board 9 mm ขนาด 120×240 ซม. | แผ่น | 55 | 0 | 185 |  | 10175 | 10175 | 10% | 1017.5 | 11192.5 | 783.475 | 11975.975
C.6.2 | โครงคร่าว C-Channel 1.5" Main Runner | ม. | 120 | 0 | 45 |  | 5400 | 5400 | 10% | 540 | 5940 | 415.8 | 6355.8
C.6.3 | โครง Wall Angle L-Shape ขอบผนัง | ม. | 55 | 0 | 30 |  | 1650 | 1650 | 10% | 165 | 1815 | 127.05 | 1942.05
C.6.4 | Hanger Wire + แขวน + Clips อุปกรณ์ | ชุด | 1 | 0 | 1500 |  | 1500 | 1500 | 10% | 150 | 1650 | 115.5 | 1765.5
C.6.5 | ปูนยาแนว Jointing Compound + เทปตาข่าย | ถุง | 5 | 0 | 180 |  | 900 | 900 | 10% | 90 | 990 | 69.3 | 1059.3
C.6.6 | ค่าแรงติดตั้งฝ้า Gypsum (รวมยาแนว) | ม.² | 120 | 190 | 0 | 22800 |  | 22800 | 10% | 2280 | 25080 | 1755.6 | 26835.6
รวม C.6 งานฝ้าเพดาน Gypsum Board 9 mm (120 ม.²) |  |  | 356 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 42425 |  | 4242.5 | 46667.5 | 3266.725 | 49934.225
▶ C.7 งานฝ้าเพดานห้องน้ำ PVC / Calcium Silicate (25 ม.²)
C.7.1 | แผ่นฝ้า PVC หรือ Calcium Silicate 8 mm | แผ่น | 30 | 0 | 150 |  | 4500 | 4500 | 10% | 450 | 4950 | 346.5 | 5296.5
C.7.2 | โครงอะลูมิเนียม C-Channel 1" กันสนิม | ม. | 60 | 0 | 35 |  | 2100 | 2100 | 10% | 210 | 2310 | 161.7 | 2471.7
C.7.3 | สกรู Stainless + อุปกรณ์ยึด | ชุด | 1 | 0 | 500 |  | 500 | 500 | 10% | 50 | 550 | 38.5 | 588.5
C.7.4 | ค่าแรงติดตั้งฝ้าห้องน้ำ | ม.² | 25 | 160 | 0 | 4000 |  | 4000 | 10% | 400 | 4400 | 308 | 4708
รวม C.7 งานฝ้าเพดานห้องน้ำ PVC / Calcium Silicate (25 ม.²) |  |  | 116 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 11100 |  | 1110 | 12210 | 854.7 | 13064.7
▶ C.8 งานประตูไม้ภายใน พร้อมวงกบ (6 บาน)
C.8.1 | ประตูไม้ทึบ + วงกบไม้ 80×200 ซม. พร้อมขอบยาง | บาน | 6 | 0 | 5500 |  | 33000 | 33000 | 10% | 3300 | 36300 | 2541 | 38841
C.8.2 | บานพับ Stainless 4" (4 ตัว/บาน) | ตัว | 24 | 0 | 80 |  | 1920 | 1920 | 10% | 192 | 2112 | 147.84 | 2259.84
C.8.3 | มือจับ + กุญแจ Ball Lock | ชุด | 6 | 0 | 650 |  | 3900 | 3900 | 10% | 390 | 4290 | 300.3 | 4590.3
C.8.4 | ยางกันเสียง Door Seal | ม. | 24 | 0 | 50 |  | 1200 | 1200 | 10% | 120 | 1320 | 92.4 | 1412.4
C.8.5 | ค่าแรงติดตั้งประตูไม้ (รวมปรับระดับ) | บาน | 6 | 1500 | 0 | 9000 |  | 9000 | 10% | 900 | 9900 | 693 | 10593
รวม C.8 งานประตูไม้ภายใน พร้อมวงกบ (6 บาน) |  |  | 66 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 49020 |  | 4902 | 53922 | 3774.54 | 57696.54
▶ C.9 งานประตูห้องน้ำ PVC พร้อมวงกบ (3 บาน)
C.9.1 | ประตูห้องน้ำ PVC + วงกบ 70×200 ซม. | บาน | 3 | 0 | 3500 |  | 10500 | 10500 | 10% | 1050 | 11550 | 808.5 | 12358.5
C.9.2 | บานพับ Stainless 3.5" (3 ตัว/บาน) | ตัว | 9 | 0 | 70 |  | 630 | 630 | 10% | 63 | 693 | 48.51 | 741.51
C.9.3 | กุญแจห้องน้ำ Bathroom Lock | ชุด | 3 | 0 | 450 |  | 1350 | 1350 | 10% | 135 | 1485 | 103.95 | 1588.95
C.9.4 | ค่าแรงติดตั้งประตูห้องน้ำ | บาน | 3 | 800 | 0 | 2400 |  | 2400 | 10% | 240 | 2640 | 184.8 | 2824.8
รวม C.9 งานประตูห้องน้ำ PVC พร้อมวงกบ (3 บาน) |  |  | 18 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 14880 |  | 1488 | 16368 | 1145.76 | 17513.76
▶ C.10 งานประตู UPVC บานเลื่อน ทางเข้า (2 บาน)
C.10.1 | ประตู UPVC บานเลื่อน+กระจก 5 mm พร้อมวงกบ 90×210 ซม. | บาน | 2 | 0 | 12000 |  | 24000 | 24000 | 10% | 2400 | 26400 | 1848 | 28248
C.10.2 | Silicon Sealant กาวยาแนวกันน้ำ | หลอด | 4 | 0 | 120 |  | 480 | 480 | 10% | 48 | 528 | 36.96 | 564.96
C.10.3 | ค่าแรงติดตั้งประตู UPVC | บาน | 2 | 3000 | 0 | 6000 |  | 6000 | 10% | 600 | 6600 | 462 | 7062
รวม C.10 งานประตู UPVC บานเลื่อน ทางเข้า (2 บาน) |  |  | 8 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 30480 |  | 3048 | 33528 | 2346.96 | 35874.96
▶ C.11 งานหน้าต่างอะลูมิเนียม บานเลื่อน (10 บาน)
C.11.1 | หน้าต่างอะลูมิเนียม Anodized บานเลื่อน + กระจก 5 mm | บาน | 10 | 0 | 6500 |  | 65000 | 65000 | 10% | 6500 | 71500 | 5005 | 76505
C.11.2 | มุ้งลวดอะลูมิเนียม Insect Screen | บาน | 10 | 0 | 400 |  | 4000 | 4000 | 10% | 400 | 4400 | 308 | 4708
C.11.3 | Silicon Sealant ยาแนวรอบกรอบ | หลอด | 10 | 0 | 120 |  | 1200 | 1200 | 10% | 120 | 1320 | 92.4 | 1412.4
C.11.4 | ค่าแรงติดตั้งหน้าต่างอะลูมิเนียม | บาน | 10 | 1200 | 0 | 12000 |  | 12000 | 10% | 1200 | 13200 | 924 | 14124
รวม C.11 งานหน้าต่างอะลูมิเนียม บานเลื่อน (10 บาน) |  |  | 40 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 82200 |  | 8220 | 90420 | 6329.4 | 96749.4
▶ C.12 งานหลังคากระเบื้องคอนกรีต Monier/SCG (150 ม.²)
C.12.1 | กระเบื้องคอนกรีต Monier/SCG Topaz (8 แผ่น/ม.²) | แผ่น | 1260 | 0 | 30 |  | 37800 | 37800 | 10% | 3780 | 41580 | 2910.6 | 44490.6
C.12.2 | สันหัวใน Hip Ridge (ประมาณ) | แผ่น | 35 | 0 | 120 |  | 4200 | 4200 | 10% | 420 | 4620 | 323.4 | 4943.4
C.12.3 | สันหัวนอก End Ridge | แผ่น | 20 | 0 | 130 |  | 2600 | 2600 | 10% | 260 | 2860 | 200.2 | 3060.2
C.12.4 | ตะปูเกาะ / ลวดเกาะกระเบื้อง | กก. | 8 | 0 | 60 |  | 480 | 480 | 10% | 48 | 528 | 36.96 | 564.96
C.12.5 | แผ่น Insulate / Radiant Barrier ใต้หลังคา | ม.² | 150 | 0 | 250 |  | 37500 | 37500 | 10% | 3750 | 41250 | 2887.5 | 44137.5
C.12.6 | ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้อง (รวมสัน) | ม.² | 150 | 300 | 0 | 45000 |  | 45000 | 10% | 4500 | 49500 | 3465 | 52965
รวม C.12 งานหลังคากระเบื้องคอนกรีต Monier/SCG (150 ม.²) |  |  | 1623 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 127580 |  | 12758 | 140338 | 9823.66 | 150161.66
▶ C.13 งานรางน้ำฝน PVC + ท่อน้ำลง
C.13.1 | รางน้ำฝน PVC 4" (Gutter Half Round) | ม. | 30 | 0 | 300 |  | 9000 | 9000 | 10% | 900 | 9900 | 693 | 10593
C.13.2 | ท่อน้ำลง PVC 4" (Downpipe) | ม. | 12 | 0 | 150 |  | 1800 | 1800 | 10% | 180 | 1980 | 138.6 | 2118.6
C.13.3 | ข้อต่อ 90° + สามทาง + ตะขอ + ฝาปิดปลาย | ชุด | 1 | 0 | 1800 |  | 1800 | 1800 | 10% | 180 | 1980 | 138.6 | 2118.6
C.13.4 | ค่าแรงติดตั้งราง + ท่อน้ำลง | ม. | 42 | 120 | 0 | 5040 |  | 5040 | 10% | 504 | 5544 | 388.08 | 5932.08
รวม C.13 งานรางน้ำฝน PVC + ท่อน้ำลง |  |  | 85 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 17640 |  | 1764 | 19404 | 1358.28 | 20762.28
▶ C.14 งานทาสีภายนอก Elastomeric 2 ชั้น (250 ม.²)
C.14.1 | สีรองพื้นปูน Alkali Resistant Primer | แกล. | 5 | 0 | 800 |  | 4000 | 4000 | 10% | 400 | 4400 | 308 | 4708
C.14.2 | สีทาภายนอก Elastomeric (ปิด ~30 ม.²/แกล.) | แกล. | 9 | 0 | 2200 |  | 19800 | 19800 | 10% | 1980 | 21780 | 1524.6 | 23304.6
C.14.3 | ค่าแรงทาสีภายนอก (Roller + Brush) | ม.² | 250 | 65 | 0 | 16250 |  | 16250 | 10% | 1625 | 17875 | 1251.25 | 19126.25
รวม C.14 งานทาสีภายนอก Elastomeric 2 ชั้น (250 ม.²) |  |  | 264 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 40050 |  | 4005 | 44055 | 3083.85 | 47138.85
▶ C.15 งานทาสีภายใน Acrylic 2 ชั้น (400 ม.²)
C.15.1 | สีรองพื้นภายใน Acrylic Primer | แกล. | 5 | 0 | 600 |  | 3000 | 3000 | 10% | 300 | 3300 | 231 | 3531
C.15.2 | สีทาภายใน Acrylic Semi-Gloss (ปิด ~40 ม.²/แกล.) | แกล. | 11 | 0 | 1200 |  | 13200 | 13200 | 10% | 1320 | 14520 | 1016.4 | 15536.4
C.15.3 | ค่าแรงทาสีภายใน | ม.² | 400 | 45 | 0 | 18000 |  | 18000 | 10% | 1800 | 19800 | 1386 | 21186
รวม C.15 งานทาสีภายใน Acrylic 2 ชั้น (400 ม.²) |  |  | 416 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 34200 |  | 3420 | 37620 | 2633.4 | 40253.4
▶ C.16 งานตู้ครัว + เคาน์เตอร์ + Backsplash
C.16.1 | ตู้ครัวล่าง Modular 0.60 ม. สูง 0.85 ม. | ม.ตรง | 3 | 0 | 7000 |  | 21000 | 21000 | 10% | 2100 | 23100 | 1617 | 24717
C.16.2 | ตู้ครัวบน Modular สูง 0.70 ม. | ม.ตรง | 2 | 0 | 5500 |  | 11000 | 11000 | 10% | 1100 | 12100 | 847 | 12947
C.16.3 | Top เคาน์เตอร์ Granite / Quartz t=20 mm | ม. | 3.5 | 0 | 2500 |  | 8750 | 8750 | 10% | 875 | 9625 | 673.75 | 10298.75
C.16.4 | กระเบื้อง Backsplash 20×30 ซม. | แผ่น | 60 | 0 | 55 |  | 3300 | 3300 | 10% | 330 | 3630 | 254.1 | 3884.1
C.16.5 | ปูนกาว + ยาแนว Backsplash | ชุด | 1 | 0 | 400 |  | 400 | 400 | 10% | 40 | 440 | 30.8 | 470.8
C.16.6 | ค่าแรงติดตั้งตู้ครัว + เคาน์เตอร์ + กระเบื้อง | ม.ตรง | 5 | 1500 | 0 | 7500 |  | 7500 | 10% | 750 | 8250 | 577.5 | 8827.5
รวม C.16 งานตู้ครัว + เคาน์เตอร์ + Backsplash |  |  | 74.5 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 51950 |  | 5195 | 57145 | 4000.15 | 61145.15
รวมงานสถาปัตยกรรม | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 816365 |  | 81636.5 | 898001.5 | 62860.105 | 960861.605

## D-งานไฟฟ้า
BOQ — บ้านพักอาศัย / อาคารเล็ก ≈ 150–300 ตร.ม. (ราคาปี 2567)
D. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (Electrical & Communication)
* ช่องสีฟ้า = กรอกข้อมูล (ปริมาณ/ราคาต่อหน่วย/Overhead%) * ช่องขาว = คำนวณอัตโนมัติ * แต่ละ Sub-section มียอดรวมย่อย
รหัส | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ค่าแรง/หน่วย (฿) | ค่าวัสดุ/หน่วย (฿) | รวมค่าแรง (฿) | รวมค่าวัสดุ (฿) | รวม แรง+วัสดุ (฿) | Overhead (%) | Overhead (฿) | รวมก่อน VAT (฿) | VAT 7% (฿) | ราคารวม ทั้งสิ้น (฿)
▶ D.1 ตู้ MDB + Distribution Board (DB)
D.1.1 | ตู้ MDB พร้อม Main Breaker 3P 100A + Breaker ย่อย 12 CH | ชุด | 1 | 0 | 18000 |  | 18000 | 18000 | 10% | 1800 | 19800 | 1386 | 21186
D.1.2 | ตู้ DB ชั้น 1 + Breaker ย่อย 8 CH (Consumer Unit) | ชุด | 1 | 0 | 8500 |  | 8500 | 8500 | 10% | 850 | 9350 | 654.5 | 10004.5
D.1.3 | ตู้ DB ชั้น 2 + Breaker ย่อย 8 CH | ชุด | 1 | 0 | 8500 |  | 8500 | 8500 | 10% | 850 | 9350 | 654.5 | 10004.5
D.1.4 | สายไฟ THW 16 mm² Main Feeder MDB→DB | ม. | 30 | 0 | 85 |  | 2550 | 2550 | 10% | 255 | 2805 | 196.35 | 3001.35
D.1.5 | ท่อ PVC 1.5" + อุปกรณ์ Main Feeder | ม. | 30 | 0 | 42 |  | 1260 | 1260 | 10% | 126 | 1386 | 97.02 | 1483.02
D.1.6 | ค่าแรงติดตั้ง MDB + DB + ต่อสายทั้งหมด | ชุด | 3 | 3000 | 0 | 9000 |  | 9000 | 10% | 900 | 9900 | 693 | 10593
รวม D.1 ตู้ MDB + Distribution Board (DB) |  |  | 66 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 47810 |  | 4781 | 52591 | 3681.37 | 56272.37
▶ D.2 ระบบแสงสว่าง (30 จุด) — เดินท่อ+ร้อยสาย
D.2.1 | สายไฟ THW 2.5 mm² (สายร้อนแสงสว่าง) | ม. | 300 | 0 | 18 |  | 5400 | 5400 | 10% | 540 | 5940 | 415.8 | 6355.8
D.2.2 | สายไฟ THW 1.5 mm² (สายเป็นกลาง/Neutral) | ม. | 300 | 0 | 12 |  | 3600 | 3600 | 10% | 360 | 3960 | 277.2 | 4237.2
D.2.3 | ท่อร้อยสาย PVC 3/4" (Conduit) | ม. | 200 | 0 | 22 |  | 4400 | 4400 | 10% | 440 | 4840 | 338.8 | 5178.8
D.2.4 | กล่องพักสาย Gang Box 2×4" (Outlet Box) | อัน | 30 | 0 | 35 |  | 1050 | 1050 | 10% | 105 | 1155 | 80.85 | 1235.85
D.2.5 | ข้อต่อท่อ + ข้องอ + Connector อุปกรณ์ | ชุด | 1 | 0 | 1500 |  | 1500 | 1500 | 10% | 150 | 1650 | 115.5 | 1765.5
D.2.6 | ค่าแรงเดินท่อ + ร้อยสาย ระบบแสงสว่าง | จุด | 30 | 500 | 0 | 15000 |  | 15000 | 10% | 1500 | 16500 | 1155 | 17655
รวม D.2 ระบบแสงสว่าง (30 จุด) — เดินท่อ+ร้อยสาย |  |  | 861 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 30950 |  | 3095 | 34045 | 2383.15 | 36428.15
▶ D.3 ระบบเต้าเสียบทั่วไป (25 จุด) — เดินท่อ+ร้อยสาย
D.3.1 | สายไฟ THW 2.5 mm² (สายร้อนเต้าเสียบ) | ม. | 280 | 0 | 18 |  | 5040 | 5040 | 10% | 504 | 5544 | 388.08 | 5932.08
D.3.2 | สายไฟ THW 2.5 mm² (Neutral + Ground) | ม. | 560 | 0 | 18 |  | 10080 | 10080 | 10% | 1008 | 11088 | 776.16 | 11864.16
D.3.3 | ท่อร้อยสาย PVC 3/4" | ม. | 180 | 0 | 22 |  | 3960 | 3960 | 10% | 396 | 4356 | 304.92 | 4660.92
D.3.4 | กล่องพักสาย Gang Box 2×4" | อัน | 25 | 0 | 35 |  | 875 | 875 | 10% | 87.5 | 962.5 | 67.375 | 1029.875
D.3.5 | ค่าแรงเดินท่อ + ร้อยสาย ระบบเต้าเสียบ | จุด | 25 | 500 | 0 | 12500 |  | 12500 | 10% | 1250 | 13750 | 962.5 | 14712.5
รวม D.3 ระบบเต้าเสียบทั่วไป (25 จุด) — เดินท่อ+ร้อยสาย |  |  | 1070 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 32455 |  | 3245.5 | 35700.5 | 2499.035 | 38199.535
▶ D.4 ระบบเครื่องใช้ 3 Phase / Heavy Load (5 จุด)
D.4.1 | สายไฟ THW 4 mm² (3 Phase+N+G สายหนัก) | ม. | 80 | 0 | 35 |  | 2800 | 2800 | 10% | 280 | 3080 | 215.6 | 3295.6
D.4.2 | ท่อร้อยสาย PVC 1" (Heavy Load) | ม. | 50 | 0 | 38 |  | 1900 | 1900 | 10% | 190 | 2090 | 146.3 | 2236.3
D.4.3 | ค่าแรงเดินท่อ + ร้อยสาย Heavy Load | จุด | 5 | 1000 | 0 | 5000 |  | 5000 | 10% | 500 | 5500 | 385 | 5885
รวม D.4 ระบบเครื่องใช้ 3 Phase / Heavy Load (5 จุด) |  |  | 135 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 9700 |  | 970 | 10670 | 746.9 | 11416.9
▶ D.5 โคมไฟ LED ทั้งอาคาร (28 ดวง)
D.5.1 | โคมไฟ LED Downlight 9W Warm White 3000K | ดวง | 20 | 0 | 800 |  | 16000 | 16000 | 10% | 1600 | 17600 | 1232 | 18832
D.5.2 | โคมไฟ LED Batten 2×18W (หลอดยาว) | ดวง | 5 | 0 | 650 |  | 3250 | 3250 | 10% | 325 | 3575 | 250.25 | 3825.25
D.5.3 | โคมไฟ LED Flood Light 30W ภายนอก | ดวง | 3 | 0 | 1500 |  | 4500 | 4500 | 10% | 450 | 4950 | 346.5 | 5296.5
D.5.4 | ค่าแรงติดตั้งโคมไฟ (ทุกชนิด) | ดวง | 28 | 350 | 0 | 9800 |  | 9800 | 10% | 980 | 10780 | 754.6 | 11534.6
รวม D.5 โคมไฟ LED ทั้งอาคาร (28 ดวง) |  |  | 56 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 33550 |  | 3355 | 36905 | 2583.35 | 39488.35
▶ D.6 สวิตช์ไฟ + เต้าเสียบ (ทุกจุด)
D.6.1 | สวิตช์ไฟ 1 ทาง 250V/10A | อัน | 15 | 0 | 280 |  | 4200 | 4200 | 10% | 420 | 4620 | 323.4 | 4943.4
D.6.2 | สวิตช์ไฟ 2 ทาง/3 ทาง (3-Way) | อัน | 5 | 0 | 380 |  | 1900 | 1900 | 10% | 190 | 2090 | 146.3 | 2236.3
D.6.3 | เต้าเสียบ 2P+E 16A พร้อมฝาครอบ | อัน | 25 | 0 | 350 |  | 8750 | 8750 | 10% | 875 | 9625 | 673.75 | 10298.75
D.6.4 | หน้ากาก Cover Plate สแตนเลส/พลาสติก | อัน | 45 | 0 | 80 |  | 3600 | 3600 | 10% | 360 | 3960 | 277.2 | 4237.2
D.6.5 | ค่าแรงติดตั้งสวิตช์ + เต้าเสียบ | จุด | 45 | 250 | 0 | 11250 |  | 11250 | 10% | 1125 | 12375 | 866.25 | 13241.25
รวม D.6 สวิตช์ไฟ + เต้าเสียบ (ทุกจุด) |  |  | 135 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 29700 |  | 2970 | 32670 | 2286.9 | 34956.9
▶ D.7 ระบบสายดิน (Grounding System)
D.7.1 | แท่งกราวด์ Copper Bonded Ground Rod 1.5 ม. | แท่ง | 2 | 0 | 850 |  | 1700 | 1700 | 10% | 170 | 1870 | 130.9 | 2000.9
D.7.2 | สายดิน THW Green 10 mm² | ม. | 40 | 0 | 40 |  | 1600 | 1600 | 10% | 160 | 1760 | 123.2 | 1883.2
D.7.3 | Grounding Clamp + อุปกรณ์ | ชุด | 1 | 0 | 500 |  | 500 | 500 | 10% | 50 | 550 | 38.5 | 588.5
D.7.4 | ค่าแรงตีแท่งกราวด์ + ต่อสาย + ทดสอบ Resistance | งาน | 1 | 2000 | 0 | 2000 |  | 2000 | 10% | 200 | 2200 | 154 | 2354
รวม D.7 ระบบสายดิน (Grounding System) |  |  | 44 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 5800 |  | 580 | 6380 | 446.6 | 6826.6
▶ D.8 ระบบ CCTV (4 กล้อง)
D.8.1 | กล้อง IP Camera 5MP Outdoor IR Night Vision 30 ม. | ตัว | 4 | 0 | 4500 |  | 18000 | 18000 | 10% | 1800 | 19800 | 1386 | 21186
D.8.2 | NVR 8 Channel H.265+ พร้อม HDD 2 TB | ชุด | 1 | 0 | 8500 |  | 8500 | 8500 | 10% | 850 | 9350 | 654.5 | 10004.5
D.8.3 | สาย LAN Cat6 UTP (Camera to NVR) | ม. | 80 | 0 | 12 |  | 960 | 960 | 10% | 96 | 1056 | 73.92 | 1129.92
D.8.4 | Monitor 21.5" Full HD (จอดูกล้อง) | จอ | 1 | 0 | 4500 |  | 4500 | 4500 | 10% | 450 | 4950 | 346.5 | 5296.5
D.8.5 | ค่าแรงติดตั้ง + ต่อสาย + Setup CCTV | จุด | 4 | 1500 | 0 | 6000 |  | 6000 | 10% | 600 | 6600 | 462 | 7062
รวม D.8 ระบบ CCTV (4 กล้อง) |  |  | 90 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 37960 |  | 3796 | 41756 | 2922.92 | 44678.92
▶ D.9 ระบบ LAN / TV / Intercom (14 จุด)
D.9.1 | สาย LAN Cat6 UTP (Data Network) | ม. | 120 | 0 | 12 |  | 1440 | 1440 | 10% | 144 | 1584 | 110.88 | 1694.88
D.9.2 | สาย Coaxial RG6 (TV/CATV) | ม. | 60 | 0 | 18 |  | 1080 | 1080 | 10% | 108 | 1188 | 83.16 | 1271.16
D.9.3 | ท่อร้อยสาย PVC 3/4" (LAN+TV) | ม. | 150 | 0 | 22 |  | 3300 | 3300 | 10% | 330 | 3630 | 254.1 | 3884.1
D.9.4 | เต้าเสียบ RJ45 + Face Plate LAN | จุด | 10 | 0 | 180 |  | 1800 | 1800 | 10% | 180 | 1980 | 138.6 | 2118.6
D.9.5 | เต้าเสียบ TV F-Connector + Face Plate | จุด | 4 | 0 | 150 |  | 600 | 600 | 10% | 60 | 660 | 46.2 | 706.2
D.9.6 | Video Door Phone / Intercom ทางเข้า | ชุด | 1 | 0 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 10% | 500 | 5500 | 385 | 5885
D.9.7 | ค่าแรงเดินสาย LAN + TV + Intercom | จุด | 15 | 400 | 0 | 6000 |  | 6000 | 10% | 600 | 6600 | 462 | 7062
รวม D.9 ระบบ LAN / TV / Intercom (14 จุด) |  |  | 360 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 19220 |  | 1922 | 21142 | 1479.94 | 22621.94
▶ D.10 งานมิเตอร์ไฟฟ้า + ป้องกันแรงดัน
D.10.1 | นำสาย Service Entrance + ท่อ PVC (ถึงเสาไฟ) | งาน | 1 | 0 | 3000 |  | 3000 | 3000 | 10% | 300 | 3300 | 231 | 3531
D.10.2 | ค่าขอมิเตอร์ไฟฟ้า MEA/PEA (ค่าธรรมเนียม) | งาน | 1 | 0 | 2500 |  | 2500 | 2500 | 10% | 250 | 2750 | 192.5 | 2942.5
D.10.3 | Surge Protector SPD Type 2 ติดตู้ MDB | ชุด | 1 | 0 | 3500 |  | 3500 | 3500 | 10% | 350 | 3850 | 269.5 | 4119.5
D.10.4 | ค่าแรงนำสาย + ต่อมิเตอร์ | งาน | 1 | 1000 | 0 | 1000 |  | 1000 | 10% | 100 | 1100 | 77 | 1177
รวม D.10 งานมิเตอร์ไฟฟ้า + ป้องกันแรงดัน |  |  | 4 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 10000 |  | 1000 | 11000 | 770 | 11770
รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 257145 |  | 25714.5 | 282859.5 | 19800.165 | 302659.665

## E-งานประปา
BOQ — บ้านพักอาศัย / อาคารเล็ก ≈ 150–300 ตร.ม. (ราคาปี 2567)
E. งานระบบสุขาภิบาลและประปา (Plumbing & Sanitary)
* ช่องสีฟ้า = กรอกข้อมูล (ปริมาณ/ราคาต่อหน่วย/Overhead%) * ช่องขาว = คำนวณอัตโนมัติ * แต่ละ Sub-section มียอดรวมย่อย
รหัส | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ค่าแรง/หน่วย (฿) | ค่าวัสดุ/หน่วย (฿) | รวมค่าแรง (฿) | รวมค่าวัสดุ (฿) | รวม แรง+วัสดุ (฿) | Overhead (%) | Overhead (฿) | รวมก่อน VAT (฿) | VAT 7% (฿) | ราคารวม ทั้งสิ้น (฿)
▶ E.1 งานท่อน้ำดี PPR PN20 ภายในอาคาร
E.1.1 | ท่อ PPR PN20 ขนาด 1/2" (จ่ายน้ำห้องน้ำ/ก๊อก) | ม. | 40 | 0 | 60 |  | 2400 | 2400 | 10% | 240 | 2640 | 184.8 | 2824.8
E.1.2 | ท่อ PPR PN20 ขนาด 3/4" (ท่อหลักในบ้าน) | ม. | 20 | 0 | 90 |  | 1800 | 1800 | 10% | 180 | 1980 | 138.6 | 2118.6
E.1.3 | Fitting Set ศอก/สามทาง/คู่ชน PPR (ชุดรวม) | ชุด | 1 | 0 | 2500 |  | 2500 | 2500 | 10% | 250 | 2750 | 192.5 | 2942.5
E.1.4 | Ball Valve 1/2" ทองเหลือง (ปิด-เปิดห้อง) | ตัว | 8 | 0 | 280 |  | 2240 | 2240 | 10% | 224 | 2464 | 172.48 | 2636.48
E.1.5 | ค่าแรงเดินท่อน้ำดี PPR (ต่อด้วยความร้อน Fusion) | ม. | 60 | 150 | 0 | 9000 |  | 9000 | 10% | 900 | 9900 | 693 | 10593
รวม E.1 งานท่อน้ำดี PPR PN20 ภายในอาคาร |  |  | 129 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 17940 |  | 1794 | 19734 | 1381.38 | 21115.38
▶ E.2 งานท่อน้ำทิ้ง PVC Class 8.5 ภายในอาคาร
E.2.1 | ท่อ PVC 2" Class 8.5 (น้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/ซิงค์) | ม. | 25 | 0 | 55 |  | 1375 | 1375 | 10% | 137.5 | 1512.5 | 105.875 | 1618.375
E.2.2 | ท่อ PVC 4" Class 8.5 (Soil Stack น้ำโสโครก) | ม. | 15 | 0 | 140 |  | 2100 | 2100 | 10% | 210 | 2310 | 161.7 | 2471.7
E.2.3 | Fitting PVC ศอก 45°/90° สามทาง + Reducer | ชุด | 1 | 0 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 10% | 200 | 2200 | 154 | 2354
E.2.4 | P-Trap + S-Trap PVC ทุกจุด | ชุด | 8 | 0 | 180 |  | 1440 | 1440 | 10% | 144 | 1584 | 110.88 | 1694.88
E.2.5 | ค่าแรงเดินท่อน้ำทิ้ง (รวมยึด + ทดสอบรั่ว) | ม. | 40 | 120 | 0 | 4800 |  | 4800 | 10% | 480 | 5280 | 369.6 | 5649.6
รวม E.2 งานท่อน้ำทิ้ง PVC Class 8.5 ภายในอาคาร |  |  | 89 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 11715 |  | 1171.5 | 12886.5 | 902.055 | 13788.555
▶ E.3 งานท่อระบายน้ำฝน + บ่อพัก
E.3.1 | ท่อ PVC 4" ระบายน้ำฝนภายนอก | ม. | 20 | 0 | 140 |  | 2800 | 2800 | 10% | 280 | 3080 | 215.6 | 3295.6
E.3.2 | ข้อต่อ Fitting PVC ระบายน้ำฝน | ชุด | 1 | 0 | 800 |  | 800 | 800 | 10% | 80 | 880 | 61.6 | 941.6
E.3.3 | ค่าแรงเดินท่อระบายน้ำฝน | ม. | 20 | 130 | 0 | 2600 |  | 2600 | 10% | 260 | 2860 | 200.2 | 3060.2
รวม E.3 งานท่อระบายน้ำฝน + บ่อพัก |  |  | 41 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 6200 |  | 620 | 6820 | 477.4 | 7297.4
▶ E.4 งานถังพักน้ำ + ปั๊มน้ำ + มิเตอร์
E.4.1 | ถังพักน้ำดิน PE 1,000 ลิตร (Polyethylene ฝาปิด) | ถัง | 1 | 0 | 8000 |  | 8000 | 8000 | 10% | 800 | 8800 | 616 | 9416
E.4.2 | ฐานถังพักน้ำ คสล. 1.2×1.2×0.25 ม. | ชุด | 1 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 3500 | 10% | 350 | 3850 | 269.5 | 4119.5
E.4.3 | ปั๊มน้ำ Auto 400W + Pressure Tank 24 ลิตร | ชุด | 1 | 0 | 6500 |  | 6500 | 6500 | 10% | 650 | 7150 | 500.5 | 7650.5
E.4.4 | Ball Float Valve 1/2" ควบคุมระดับ | ตัว | 1 | 0 | 350 |  | 350 | 350 | 10% | 35 | 385 | 26.95 | 411.95
E.4.5 | มิเตอร์น้ำ 3/4" + นำสาย PE 3/4" เข้าบ้าน | ชุด | 1 | 500 | 1800 | 500 | 1800 | 2300 | 10% | 230 | 2530 | 177.1 | 2707.1
E.4.6 | ค่าแรงติดตั้งถัง + ปั๊ม + มิเตอร์ + ต่อท่อ | งาน | 1 | 3000 | 0 | 3000 |  | 3000 | 10% | 300 | 3300 | 231 | 3531
รวม E.4 งานถังพักน้ำ + ปั๊มน้ำ + มิเตอร์ |  |  | 6 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 23650 |  | 2365 | 26015 | 1821.05 | 27836.05
▶ E.5 งานสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ 1 (Master Bathroom)
E.5.1 | โถส้วมนั่งราบ Close Coupled + ฝา Soft Close | ชุด | 1 | 0 | 7500 |  | 7500 | 7500 | 10% | 750 | 8250 | 577.5 | 8827.5
E.5.2 | อ่างล้างหน้า Counter Basin + ก๊อกผสม Mixer Tap | ชุด | 1 | 0 | 5500 |  | 5500 | 5500 | 10% | 550 | 6050 | 423.5 | 6473.5
E.5.3 | ฝักบัว Shower Bar Set + Thermostatic Valve | ชุด | 1 | 0 | 4500 |  | 4500 | 4500 | 10% | 450 | 4950 | 346.5 | 5296.5
E.5.4 | Floor Drain Stainless 304 ขนาด 4" | อัน | 2 | 0 | 550 |  | 1100 | 1100 | 10% | 110 | 1210 | 84.7 | 1294.7
E.5.5 | กระจกส่องหน้า 60×80 ซม. (กรอบอะลูมิเนียม) | บาน | 1 | 0 | 1200 |  | 1200 | 1200 | 10% | 120 | 1320 | 92.4 | 1412.4
E.5.6 | ราวผ้าเช็ดตัว Stainless 304 แบบ 2 ชั้น | อัน | 1 | 0 | 800 |  | 800 | 800 | 10% | 80 | 880 | 61.6 | 941.6
E.5.7 | ชั้นวางสบู่ + ชั้นวางของ Stainless | อัน | 2 | 0 | 450 |  | 900 | 900 | 10% | 90 | 990 | 69.3 | 1059.3
E.5.8 | เครื่องทำน้ำอุ่น Electric 3,500W (Instant) | ชุด | 1 | 0 | 6500 |  | 6500 | 6500 | 10% | 650 | 7150 | 500.5 | 7650.5
E.5.9 | ค่าแรงติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งชุด ห้องน้ำ 1 | งาน | 1 | 3500 | 0 | 3500 |  | 3500 | 10% | 350 | 3850 | 269.5 | 4119.5
รวม E.5 งานสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ 1 (Master Bathroom) |  |  | 11 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 31500 |  | 3150 | 34650 | 2425.5 | 37075.5
▶ E.6 งานสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ 2
E.6.1 | โถส้วมนั่งราบ Close Coupled | ชุด | 1 | 0 | 6500 |  | 6500 | 6500 | 10% | 650 | 7150 | 500.5 | 7650.5
E.6.2 | อ่างล้างหน้า Pedestal + ก๊อกผสม | ชุด | 1 | 0 | 4500 |  | 4500 | 4500 | 10% | 450 | 4950 | 346.5 | 5296.5
E.6.3 | ฝักบัว Shower Set + Exposed Valve | ชุด | 1 | 0 | 3800 |  | 3800 | 3800 | 10% | 380 | 4180 | 292.6 | 4472.6
E.6.4 | Floor Drain Stainless 4" | อัน | 2 | 0 | 550 |  | 1100 | 1100 | 10% | 110 | 1210 | 84.7 | 1294.7
E.6.5 | กระจก + ราวผ้า + ชั้นวาง (Set) | ชุด | 1 | 0 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 10% | 200 | 2200 | 154 | 2354
E.6.6 | เครื่องทำน้ำอุ่น Electric 3,500W | ชุด | 1 | 0 | 6500 |  | 6500 | 6500 | 10% | 650 | 7150 | 500.5 | 7650.5
E.6.7 | ค่าแรงติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งชุด ห้องน้ำ 2 | งาน | 1 | 3000 | 0 | 3000 |  | 3000 | 10% | 300 | 3300 | 231 | 3531
รวม E.6 งานสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ 2 |  |  | 8 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 27400 |  | 2740 | 30140 | 2109.8 | 32249.8
▶ E.7 งานสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ 3 (Guest WC)
E.7.1 | โถส้วมนั่งราบ (Wall Hung หรือ Floor Mount) | ชุด | 1 | 0 | 6000 |  | 6000 | 6000 | 10% | 600 | 6600 | 462 | 7062
E.7.2 | อ่างล้างหน้า Wall Hung + ก๊อก | ชุด | 1 | 0 | 3500 |  | 3500 | 3500 | 10% | 350 | 3850 | 269.5 | 4119.5
E.7.3 | Floor Drain + กระจก + ราวผ้า | ชุด | 1 | 0 | 1800 |  | 1800 | 1800 | 10% | 180 | 1980 | 138.6 | 2118.6
E.7.4 | ค่าแรงติดตั้งสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ 3 | งาน | 1 | 2500 | 0 | 2500 |  | 2500 | 10% | 250 | 2750 | 192.5 | 2942.5
รวม E.7 งานสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ 3 (Guest WC) |  |  | 4 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 13800 |  | 1380 | 15180 | 1062.6 | 16242.6
▶ E.8 งานซิงค์ครัว + ก๊อกน้ำ
E.8.1 | ซิงค์ล้างจาน Stainless 304 2 หลุม + ก๊อก | ชุด | 1 | 0 | 4800 |  | 4800 | 4800 | 10% | 480 | 5280 | 369.6 | 5649.6
E.8.2 | ก๊อกน้ำอเนกประสงค์ Hose Bib ภายนอก | ตัว | 3 | 0 | 550 |  | 1650 | 1650 | 10% | 165 | 1815 | 127.05 | 1942.05
E.8.3 | ค่าแรงติดตั้งซิงค์ + ก๊อก | งาน | 1 | 1500 | 0 | 1500 |  | 1500 | 10% | 150 | 1650 | 115.5 | 1765.5
รวม E.8 งานซิงค์ครัว + ก๊อกน้ำ |  |  | 5 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 7950 |  | 795 | 8745 | 612.15 | 9357.15
▶ E.9 งานระบบบำบัดน้ำเสีย + บ่อดักไขมัน
E.9.1 | ถังบำบัดน้ำเสีย Septic Tank HDPE 2,000 ลิตร | ชุด | 1 | 0 | 18000 |  | 18000 | 18000 | 10% | 1800 | 19800 | 1386 | 21186
E.9.2 | บ่อพักน้ำเสีย คสล. 0.80×0.80 ม. Manhole | บ่อ | 2 | 2000 | 4000 | 4000 | 8000 | 12000 | 10% | 1200 | 13200 | 924 | 14124
E.9.3 | บ่อดักไขมัน Grease Trap Stainless 5 ลิตร | ชุด | 1 | 0 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 10% | 500 | 5500 | 385 | 5885
E.9.4 | ท่อ PVC 4" ระบายน้ำเสียออกนอกอาคาร | ม. | 15 | 0 | 150 |  | 2250 | 2250 | 10% | 225 | 2475 | 173.25 | 2648.25
E.9.5 | ค่าแรงติดตั้ง Septic + Manhole + Grease Trap + ต่อท่อ | งาน | 1 | 3500 | 0 | 3500 |  | 3500 | 10% | 350 | 3850 | 269.5 | 4119.5
รวม E.9 งานระบบบำบัดน้ำเสีย + บ่อดักไขมัน |  |  | 20 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 40750 |  | 4075 | 44825 | 3137.75 | 47962.75
รวมงานระบบสุขาภิบาลและประปา | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 180905 |  | 18090.5 | 198995.5 | 13929.685 | 212925.185

## F-Infrastructure
BOQ — บ้านพักอาศัย / อาคารเล็ก ≈ 150–300 ตร.ม. (ราคาปี 2567)
F. งานโครงสร้างพื้นฐาน/ภายนอก (Infrastructure & Site Works)
* ช่องสีฟ้า = กรอกข้อมูล (ปริมาณ/ราคาต่อหน่วย/Overhead%) * ช่องขาว = คำนวณอัตโนมัติ * แต่ละ Sub-section มียอดรวมย่อย
รหัส | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ค่าแรง/หน่วย (฿) | ค่าวัสดุ/หน่วย (฿) | รวมค่าแรง (฿) | รวมค่าวัสดุ (฿) | รวม แรง+วัสดุ (฿) | Overhead (%) | Overhead (฿) | รวมก่อน VAT (฿) | VAT 7% (฿) | ราคารวม ทั้งสิ้น (฿)
▶ F.1 งานรั้วก่ออิฐมอญ + เสา คสล. สูง 2.0 ม. (40 ม.)
F.1.1 | เหล็กเส้น DB12 ยืนเสารั้ว + เหล็กคาดแนว | กก. | 120 | 0 | 29 |  | 3480 | 3480 | 10% | 348 | 3828 | 267.96 | 4095.96
F.1.2 | คอนกรีตผสมเสร็จ 210 ksc. (เสา+ฐาน) | ม.³ | 2 | 0 | 2200 |  | 4400 | 4400 | 10% | 440 | 4840 | 338.8 | 5178.8
F.1.3 | อิฐมอญ 6.5×13×28 ซม. ก่อรั้ว | ก้อน | 4000 | 0 | 4.5 |  | 18000 | 18000 | 10% | 1800 | 19800 | 1386 | 21186
F.1.4 | ซีเมนต์+ทราย สำหรับก่อและฉาบรั้ว | ถุง | 80 | 0 | 145 |  | 11600 | 11600 | 10% | 1160 | 12760 | 893.2 | 13653.2
F.1.5 | ค่าแรงก่ออิฐ + เสา + ฉาบรั้ว 2 ด้าน | ม. | 40 | 800 | 0 | 32000 |  | 32000 | 10% | 3200 | 35200 | 2464 | 37664
รวม F.1 งานรั้วก่ออิฐมอญ + เสา คสล. สูง 2.0 ม. (40 ม.) |  |  | 4242 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 69480 |  | 6948 | 76428 | 5349.96 | 81777.96
▶ F.2 งานประตูรั้ว (2 ชุด)
F.2.1 | ประตูรั้วเหล็กดัด บานเปิด 2 บาน (สำหรับคนเดิน) | บาน | 1 | 0 | 8000 |  | 8000 | 8000 | 10% | 800 | 8800 | 616 | 9416
F.2.2 | ประตูรั้วเหล็กบานเลื่อน 3.5 ม. (สำหรับรถยนต์) | บาน | 1 | 0 | 15000 |  | 15000 | 15000 | 10% | 1500 | 16500 | 1155 | 17655
F.2.3 | บานพับ + ลูกล้อ + กุญแจ Accessories | ชุด | 1 | 0 | 2500 |  | 2500 | 2500 | 10% | 250 | 2750 | 192.5 | 2942.5
F.2.4 | ค่าแรงติดตั้งประตูรั้ว + ปรับระดับ | บาน | 2 | 2500 | 0 | 5000 |  | 5000 | 10% | 500 | 5500 | 385 | 5885
รวม F.2 งานประตูรั้ว (2 ชุด) |  |  | 5 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 30500 |  | 3050 | 33550 | 2348.5 | 35898.5
▶ F.3 งานพื้นถนน + ทางเดิน + ลานจอดรถ
F.3.1 | หินคลุก/ทรายหยาบ รองพื้น t=10 ซม. | ม.³ | 8 | 0 | 350 |  | 2800 | 2800 | 10% | 280 | 3080 | 215.6 | 3295.6
F.3.2 | คอนกรีตผสมเสร็จ 210 ksc. t=10 ซม. ทางเดิน 50 ม.² | ม.³ | 5 | 0 | 2200 |  | 11000 | 11000 | 10% | 1100 | 12100 | 847 | 12947
F.3.3 | คอนกรีตผสมเสร็จ 210 ksc. t=15 ซม. ลานจอดรถ 24 ม.² | ม.³ | 3.6 | 0 | 2200 |  | 7920 | 7920 | 10% | 792 | 8712 | 609.84 | 9321.84
F.3.4 | เหล็กตาข่าย Wire Mesh RB6 @0.20 ลานจอดรถ | แผ่น | 7 | 0 | 230 |  | 1610 | 1610 | 10% | 161 | 1771 | 123.97 | 1894.97
F.3.5 | ค่าแรงเทคอนกรีต + ขัดผิว ทางเดิน + ลานจอดรถ | ม.² | 74 | 280 | 0 | 20720 |  | 20720 | 10% | 2072 | 22792 | 1595.44 | 24387.44
รวม F.3 งานพื้นถนน + ทางเดิน + ลานจอดรถ |  |  | 97.6 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 44050 |  | 4405 | 48455 | 3391.85 | 51846.85
▶ F.4 งานระบบระบายน้ำภายนอก
F.4.1 | ท่อ PVC 6" ระบายน้ำรอบอาคาร | ม. | 40 | 0 | 280 |  | 11200 | 11200 | 10% | 1120 | 12320 | 862.4 | 13182.4
F.4.2 | บ่อพักน้ำฝน Storm Manhole คสล. 0.60×0.60 ม. | บ่อ | 3 | 2000 | 3500 | 6000 | 10500 | 16500 | 10% | 1650 | 18150 | 1270.5 | 19420.5
F.4.3 | ฝาบ่อ คสล. + เหล็กหล่อ | อัน | 3 | 0 | 1500 |  | 4500 | 4500 | 10% | 450 | 4950 | 346.5 | 5296.5
F.4.4 | ท่อ PVC 4" ทางเดิน / คันหินระบายน้ำ | ม. | 20 | 0 | 150 |  | 3000 | 3000 | 10% | 300 | 3300 | 231 | 3531
F.4.5 | ค่าแรงขุดดิน + วางท่อ + กลบ ระบายน้ำนอก | ม. | 60 | 250 | 0 | 15000 |  | 15000 | 10% | 1500 | 16500 | 1155 | 17655
รวม F.4 งานระบบระบายน้ำภายนอก |  |  | 126 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 50200 |  | 5020 | 55220 | 3865.4 | 59085.4
▶ F.5 งานจัดสวน + ไฟสวน
F.5.1 | ต้นไม้ตกแต่ง ขนาด 1.5–2.0 ม. (เลือกชนิด) | ต้น | 10 | 0 | 500 |  | 5000 | 5000 | 10% | 500 | 5500 | 385 | 5885
F.5.2 | หญ้านวลน้อย / หญ้าญี่ปุ่น ปูสนาม | ม.² | 30 | 0 | 120 |  | 3600 | 3600 | 10% | 360 | 3960 | 277.2 | 4237.2
F.5.3 | ดินปลูก + ปุ๋ย เตรียมแปลง | ม.³ | 5 | 0 | 500 |  | 2500 | 2500 | 10% | 250 | 2750 | 192.5 | 2942.5
F.5.4 | ระบบรดน้ำอัตโนมัติ Drip + Timer Controller | จุด | 8 | 0 | 600 |  | 4800 | 4800 | 10% | 480 | 5280 | 369.6 | 5649.6
F.5.5 | โคมไฟสวน LED Solar 10W | ดวง | 4 | 0 | 1800 |  | 7200 | 7200 | 10% | 720 | 7920 | 554.4 | 8474.4
F.5.6 | โคมไฟ Flood Light LED 20W ส่องต้นไม้/รั้ว | ดวง | 2 | 0 | 1500 |  | 3000 | 3000 | 10% | 300 | 3300 | 231 | 3531
F.5.7 | ค่าแรงปลูกต้นไม้ + จัดสวน + ปูหญ้า | ม.² | 40 | 120 | 0 | 4800 |  | 4800 | 10% | 480 | 5280 | 369.6 | 5649.6
รวม F.5 งานจัดสวน + ไฟสวน |  |  | 99 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 30900 |  | 3090 | 33990 | 2379.3 | 36369.3
▶ F.6 งานป้าย + ระบบความปลอดภัยภายนอก + สีรั้ว
F.6.1 | ป้ายบ้านเลขที่ Stainless/Acrylic Back-lit | ชิ้น | 1 | 0 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 10% | 200 | 2200 | 154 | 2354
F.6.2 | ระบบสัญญาณกันขโมย Alarm 4 Zone + PIR Sensor | ชุด | 1 | 0 | 8500 |  | 8500 | 8500 | 10% | 850 | 9350 | 654.5 | 10004.5
F.6.3 | สีรองพื้นรั้ว Masonry Primer | แกล. | 2 | 0 | 700 |  | 1400 | 1400 | 10% | 140 | 1540 | 107.8 | 1647.8
F.6.4 | สีทาสีรั้ว Masonry Paint ทั้ง 2 ด้าน | แกล. | 4 | 0 | 900 |  | 3600 | 3600 | 10% | 360 | 3960 | 277.2 | 4237.2
F.6.5 | ค่าแรงทาสีรั้ว 2 ด้าน | ม.² | 80 | 55 | 0 | 4400 |  | 4400 | 10% | 440 | 4840 | 338.8 | 5178.8
รวม F.6 งานป้าย + ระบบความปลอดภัยภายนอก + สีรั้ว |  |  | 88 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 19900 |  | 1990 | 21890 | 1532.3 | 23422.3
รวมงานโครงสร้างพื้นฐาน/ภายนอก | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 245030 |  | 24503 | 269533 | 18867.31 | 288400.31

## สรุปรวม
BOQ — สรุปยอดรวมทุกหมวดงาน ¦ บ้านพักอาศัย ~200 ตร.ม.
วันที่จัดทำ: 21/05/2026 ¦ Overhead 10% ¦ VAT 7%
ลำดับ | หมวดงาน | รวมค่าแรง (฿) | รวมค่าวัสดุ (฿) | รวม แรง+วัสดุ (฿) | ค่าดำเนินการ (฿) | รวมก่อน VAT (฿) | ราคารวม (รวม VAT 7%) (฿)
1 | A. งานเตรียมการและงานชั่วคราว | #VALUE! | #VALUE! | 216000 | 21600 | 237600 | 254232
2 | B. งานโครงสร้าง | #VALUE! | #VALUE! | 755564 | 75556.4 | 831120.4 | 889298.828
3 | C. งานสถาปัตยกรรม | #VALUE! | #VALUE! | 816365 | 81636.5 | 898001.5 | 960861.605
4 | D. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | #VALUE! | #VALUE! | 257145 | 25714.5 | 282859.5 | 302659.665
5 | E. งานระบบสุขาภิบาลและประปา | #VALUE! | #VALUE! | 180905 | 18090.5 | 198995.5 | 212925.185
6 | F. งานโครงสร้างพื้นฐาน/ภายนอก | #VALUE! | #VALUE! | 245030 | 24503 | 269533 | 288400.31
รวมราคางานทั้งหมด (ก่อน VAT) |  | #VALUE! | #VALUE! | 2471009 | 247100.9 | 2718109.9 | 2908377.593
ราคารวมสุทธิ รวม VAT 7% ▶ GRAND TOTAL | [5 empty] | 2718109.9 | 2908377.593